[image: image1.jpg]P 3$ ..
.
[ ]
® »
LE
pve rs E
v MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzd8lavani

EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




                      

                               
	Projekt

	Název projektu: EU peníze školám

	

	Zpracovala: Mgr. Alena Nečasová

	29.3.2012

	Číslo výzvy: 

21

 Název programu: 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 

1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách


1 Cíl projektu
Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání.  Chceme podpořit cíle naší školy a to zejména posílit výuku žáků. Žáky budeme učit takové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v praktickém životě a rozvíjet samostatné logické myšlení a schopnosti. 

Moderní škola se musí přizpůsobit vzdělávacím trendům v Evropě. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.  Naší prioritou je vést žáky 
k všestrannému používání informačních technologií. Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Chceme poskytnout dětem maximální podporu a zcela vyhovující pracovní prostředí, proto pomocí projektu obnovíme IT vybavení školy. Podporovány jsou takové činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Zaměříme se na aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Pomocí interaktivních nástrojů tak dáme dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe. 

V rámci zvolených šablon III/2 Inovace a zkvalitnění prostřednictvím ICT budou pedagogičtí pracovníci podpořeni při přípravě na vyučovací hodinu. Pedagogové tvoří ucelené sady digitálních učebních materiálů, které jsou následně ověřovány v běžné výuce. Každá ze sad obsahuje 20 materiálů pro oblasti Český jazyk a Člověk a jeho svět.

Jako indikátory úspěšnosti tohoto projektu budou vzdělávací výsledky žáků, výsledky v soutěžích, prezentace školy, spokojenost žáků a rodičů.

1.1 Specifické cíle

· Vytvoření sad digitálních učebních materiálů a vzdělávacích materiálů pro využití ve výuce běžných předmětů. 

· Zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií.

· Modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy.
· Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.
· Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.
1.2 Cílové skupiny

Cílovými skupinami jsou:

· pedagogičtí pracovníci školy
· žáci školy

Plán rozdělení a počty členů v jednotlivých skupinách, kteří budou tímto projektem podpořeni, uvádí následující tabulka, která vychází z monitorovacích indikátorů platných pro danou výzvu č. 21 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Tabulka 1 - Počet podpořených osob v rámci projektu 

	Kód
	Název indikátoru
	Počet

	06.43.10
	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
	9


2 Zdůvodnění potřebnosti projektu

Rozvoj informačních technologií výrazně ovlivňuje chování, jednání a vztahy nejen mladé generace, ale celé společnosti.

Projekt EU peníze školám počítá s výrazným využitím moderních technologií jako nástroje, který nebude využíván pouze pro rozvoj počítačových dovedností, ale také k výuce běžných předmětů a zavádění inovativních forem a metod výuky.

Současná úroveň vybavení školy ICT technologiemi je nedostačující. Hlavním důvodem jejich omezeného využívání ve výuce je morální a technická zastaralost vybavení a je tedy třeba, aby prošlo kompletní modernizací.

2.1 Přínosy pro cílové skupiny

· Pedagogičtí pracovníci

· zjednodušení přípravy na výuku pomocí ICT technologií

· snadná úprava a modernizace digitálních učebních materiálů (DUM)

· možnost sdílení DUM vzájemně mezi vyučujícími - suplování, nástup nového pracovníka

· dostupnost nejmodernějších ICT technologií
· Žáci

· nové formy a metody vyučování

· dostupnost DUM v digitální podobě k výuce během nemoci a doplnění učiva po nemoci, apod. 

· využití nejmodernějších ICT technologií ve výuce běžných předmětů
3 Klíčové aktivity projektu

Klíčové aktivity projektu jsou zvoleny dle závazně definovaných oblastí a aktivit, platných pro danou výzvu č. 21 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. 

U každé aktivity je uvedena její konkrétní náplň.
Tabulka 2 -  Klíčové aktivity a jejich definice
	
	

	III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
	20 x DUM
 – Neživá příroda 3. ročník
20 x DUM – Obrazy z čes. dějin 5. ročník
20 x DUM – Roční období 2. ročník

	III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
	20 x DUM – Česká republika 4. ročník
20 x DUM – Putujeme po Evropě 5. ročník
20 x DUM – Tvrdé a měkké souhlásky                          2. ročník

	III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
	20 x DUM – Rozmanitost přírody 4. ročník
20 x DUM – Rostliny a živočichové kolem nás    2. ročník
20 x DUM – Znělé a neznělé souhlásky          2. ročník


4 Harmonogram projektu

Harmonogram projektu v tabulce níže je zpracován s přihlédnutím k maximální možné délce trvání projektu 30 měsíců.

V průběhu realizace projektu, lze jeho délku zkrátit, pokud budou naplněny indikátory klíčových aktivit (viz. Tabulka č. 2 – Klíčové aktivity a jejich definice).
Tabulka 3 - Harmonogram projektu
	Činnost
	Datum

	Zahájení projektu:
	03. 09. 2012

	1. průběžná monitorovací zpráva (09/12-02/13):
	31. 03. 2013

	2. průběžná monitorovací zpráva (03/13-08/13):
	30. 09. 2013

	3. průběžná monitorovací zpráva (09/13-02/14):
	31. 03. 2014

	4. průběžná monitorovací zpráva (03/14-08/14):
	30. 09. 2014

	Předpokládané ukončení projektu:
	02. 03. 2015

	5. průběžná monitorovací zpráva (09/14-02/15):
	31. 03. 2015

	Závěrečná monitorovací zpráva a závěrečné vyúčtování:
	30. 04. 2015


Termíny jednotlivých činností vychází z data zahájení projektu, uvedeného v projektové žádosti, a jsou dány pravidly uveřejněnými v „Příručce pro základní školy - žadatele a příjemce OPVK oblast podpory 1.4...“, kterou vydal ŘO OP VK dne 17. května 2010.

5 Realizační tým

Řízení projektu: 
Mgr. Alena Nečasová
Členové týmu: 
Mgr. Marcela Patková

Úkoly a odpovědnost každého člena týmu v rámci plnění klíčových aktivit projektu dle vybraných šablon jsou uvedeny v příloze č. 1 – Přehled výstupů
6 Rozpočet projektu

Finanční zdroje projektu dle jednotlivých vybraných klíčových aktivit – šablon. 

Tabulka 4 - Finanční zdroje dle šablon
	Šablona klíčové aktivity
	Jednotkové náklady

	III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 
	136 623 Kč

	III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 
	136 623 Kč

	III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 
	136 623 Kč

	Celkem
	409 869 Kč


Jednotkové náklady (unit costs) na šablony jsou stanoveny dle „Příručky pro základní školy – žadatele a příjemce OPVK oblast podpory 1.4...“ části II. Šablony klíčových aktivit.
7 Příloha č. 1 – Přehled výstupů

V tabulkách níže jsou uvedeny výstupy z jednotlivých šablon pro každého člena týmu. Daný pracovník plně zodpovídá za dosažení jednotlivých hodnot u každého z ukazatelů. 
Zodpovědná osoba:  Mgr. A. Nečasová
	Šablona
	Popis
	Množství

	III/2

	DUM – Neživá příroda 3. ročník


	20 ks

	III/2

	DUM – Obrazy čes. dějin 5. ročník


	20 ks

	III/2

	DUM – Česká republika 4. ročník


	20 ks

	III/2

	DUM – Rozmanitost přírody 4. ročník


	20 ks

	III/2

	DUM – Putujeme po Evropě 5. ročník


	20 ks


Zodpovědná osoba:  Mgr. M. Patková 
	Šablona
	Popis
	Množství

	III/2

	DUM – Roční období 2. ročník


	20 ks

	III/2

	DUM – Tvrdé a měkké souhlásky 2. ročník


	20 ks

	III/2

	DUM – Znělé a neznělé souhlásky 2. ročník


	20 ks

	III/2

	DUM – Rostliny a živočichové kolem nás 2. ročník


	20 ks


� DUM = Digitální učební materiál





